## Sheet1
询价单
项目名称：盐城工学院建军东路校区行远楼、知达楼消防管道检查项目
序号 | 项目名称 | 工程分类 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 建军东路校区行远楼、知达楼消防管道检查项目 | 室外地下管道检查 | 行远楼、知达楼楼栋四周道路、绿化带、停车位地下管线全线探测，完成管道走向、埋深、管径、材质、拐点、检查井定位标记。 | 项 | 2
2 |  |  | 采用相关测漏仪，对两栋楼宇室外地下所有消防管道的渗漏点位排查、定位、标记，完成对楼宇外疑似漏点、管线不明点位的浅探开挖验证，检查完成后按原地面标准复原。 | 项 | 2
3 |  | 楼内地下预埋管道检查 | 完成行远楼、知达楼首层地下垫层内消防入户进水管、预埋支管探测定位，管道渗漏检测，穿墙/穿楼板预埋套管检查，地下阀门组启闭测试。对楼宇内地下管道疑似漏点验证所需的局部地坪、地砖撬开，检查完成后按原标准复原。 | 栋 | 2
4 |  | 室内楼层管道检查 | 完成所有楼层消火栓立管锈蚀、渗漏、泄压检查，消火栓箱内阀门、水带接口、管道渗漏测试，完成楼顶消防水箱及设施的检查。 | 栋 | 2
5 |  | 配套辅助作业 | 完成楼宇室内外全部管道现场实测工作，精准记录各管道管径、长度、埋设深度及标高数据，同步绘制管线走向手绘示意图，对管道损坏进行分类统计（涵盖渗漏、堵塞、锈蚀、塌陷、阀门损毁等类别）。 | 栋 | 2
| 合 计 |  | 大写： 元 | 小写 ： 元
说明 | 1. 上述报价采用“全费用单价法”，即将所有费用均摊销至各个单价中（每个子目报价均为完税价）。报价人以工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。包括人工费、材料费、机械费、施工措施费、安全文明施工措施费、成品保护费、垃圾清运费、规费、税金等一切费用，报价人经现场勘查后自行考虑，无论何种情况综合单价均不得变更；在报价表中，不得更改工程量，如更改，报价作废。 2. 本项目最高限价：48000元（肆万捌仟元整），高于最高限价的投标报价不予接受。 3. 本项目两幢楼宇因年久，无图纸可查，投标方需充分踏勘现场，了解现场情况，自行承担无图纸带来的施工风险。此外，需考虑地面绿植和硬质路面破坏恢复费用。报价人在报价前充分考虑各种因素，不得另行增加项目及造价。 4. 工期要求：30日历天。具体开工日期已甲方通知为准。 5. 工程结算方式：按合同签订价。 6. 工程付款：检查完成、复原完毕、提交符合甲方要求的完整资料（一式两份）后，一次性结清。 7. 所有检查工作需符合国家现行相关规范要求，最终交付成果需满足甲方后续维修、改造、运维的使用需求。
| 报 价 人：(盖单位章) |  |  | 法定代表人或其
| 现场负责人： 联系电话： |  |  | 委托代理人：(签字或盖章)