## Sheet1
询价单
工程名称：盐城工学院建军东路校区开闭所维修询价单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 | 合价
1 | 北校区开闭所室外场地硬化 | 室外场地土方平整和混凝土浇筑 1、施工区域土方平整和压实，多余土方和垃圾清理运出校园； 2、50mm碎石垫层； 3、C25混凝土浇筑场地成型，厚150mm，垂直围墙切缩缝，间距6米； 4、塑料薄膜保湿养护； 5、本工程量为暂定量，竣工验收合格后按实际工程量结算。 | m2 | 260
2 | 北校区开闭所外墙涂料修补 | 外墙涂料修补 1、清理原墙面破损表面，垃圾清运出校园； 2、破损不平处刮墙面腻子补平； 3、刷墙面涂料二道； 4、涂料品牌：三棵树、立邦、多乐士； 5、本工程量为暂定量，竣工验收合格后按实际工程量结算。 | m2 | 100
3 | 北校区开闭所屋面防水维修（1） | 屋面彩钢板局部防水维修 1、屋面彩钢板除锈； 2、刷防锈漆二道； 3、刷蓝色面漆一道； 4、油漆品牌：三棵树、立邦、万年青； 5、本工程量为暂定量，竣工验收合格后按实际工程量结算。 | m2 | 100
4 | 北校区开闭所屋面防水维修（2） | 屋面天沟防水维修 1、拆除原有防水卷材，垃圾运出校园 2、涂刷非固化沥青油膏一道 3、满涂沥青油膏一道，改性SBS沥青防水卷材热熔法铺粘（3mm厚）； 4、卷材嵌入女儿墙泛水凹槽，并用油膏嵌填密实。 5、防水卷材品牌：东方雨虹、禹王、科顺。 | m2 | 40
5 | 北校区开闭所围墙栏杆增补 | 不锈钢栏杆增补 1、栏杆材料为304不锈钢 2、栏杆立柱为直径22mm，高1.5m圆管，间距120mm。上横杆和主立杆为50*50方管，管材壁厚1mm，样式同已有不锈钢栏杆 3、栏杆基础为砖基础，水泥砂浆外粉。 4、本工程量为暂定量，竣工验收合格后按实际工程量结算。 | m | 14
| 合 计 | 大写： 元 | 小写 ： 元
说明 | 1、上述报价采用“全费用单价法”，即将所有费用均摊销至各个单价中（每个子目报价均为完税价）。报价人以工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。包括人工费、材料费、机械费、施工措施费、安全文明施工措施费、成品保护费、垃圾清运费、规费、税金等一切费用，报价人经现场勘查后自行考虑，无论何种情况综合单价均不得变更；在报价表中，不得更改工程量，如更改，报价作废。 2、投标人自行勘察现场，本工程施工过程中的施工安全由报价人负责，安全责任和发生的费用与采购人无关，报价人在报价前充分考虑各种因素，不得另行增加项目及造价。 3、本工程最高限价：35000元（贰拾贰万整），高于最高限价的投标报价不予接受。 4、工期要求：30日历天。具体开工日期已甲方通知为准。 5、工程结算方式：工程竣工结算价=实际验收合格的工程量*综合单价。本项目须审计，综合单价固定，数量按实结算. 6、工程付款：本工程 年 月付至审计价的95%，余款待质保期（一年）满无质量问题结清。
| 报 价 人：(盖单位章) |  | 法定代表人或其
| 现场负责人： 联系电话： |  | 委托代理人：(签字或盖章)