## Sheet1
询价单1
工程名称：盐城工学院希望大道校区学生宿舍浴室雨棚项目询价单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 | 合价
1 | 铝合金雨篷 | 1.框架：型材主梁框架采用热镀锌管方管，表面氟碳喷涂处理，间距为1.2m。 2.面板：实心聚碳酸酯（PC）耐力板作为阳光板，厚度10mm，双面UV涂层。 3.固定：配套不锈钢膨胀螺栓和热镀锌板（12mm厚），固定于门头梁。 3.辅材：包含焊条、耐候胶、不锈钢钉等连接件。 5.防水：墙体连接处反水板及耐候密封胶施工。 6.尺寸：雨篷宽：门洞宽+0.3m，悬挑1.5m 7. 其它：雨棚制作、安装，包含材料运输、安装、相关辅材以及相关施工措施以及现场拆除字牌和空调移机等。 8.具体雨棚构造和施工要求详见图纸。 9. 浴室门洞宽度详见附表，共计16个雨棚。 | m2
| 合 计 | 大写： 元 | 小写 ： 元
说明 | 1、上述报价采用“全费用单价法”，即将所有费用均摊销至各个单价中（每个子目报价均为完税价）。报价人以工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。包括人工费、材料费、机械费、施工措施费、安全文明施工措施费、成品保护费、垃圾清运费、规费、税金等一切费用，报价人经现场勘查后自行考虑，无论何种情况综合单价均不得变更；在报价表中，不得更改工程量，如更改，报价作废。 2、投标人自行勘察现场，本工程项目施工过程中的施工安全由报价人负责，安全责任和发生的费用与采购人无关，报价人在报价前充分考虑各种因素，不得另行增加项目及造价。 3、本工程最高限价：45000元（肆万伍仟元整），高于最高限价的投标报价不予接受。 4、工期要求：25日历天。具体开工日期已甲方通知为准。 5、工程结算方式：工程竣工结算价=实际验收合格的数量*综合单价，。本项目须审计，综合单价固定，数量按实结算. 6、工程付款：本工程竣工验收合格审计后付至审计价的95%，余款待质保期（一年）满无质量问题结清。
| 报 价 人：(盖单位章) |  | 法定代表人或其
| 现场负责人： 联系电话： |  | 委托代理人：(签字或盖章)