## Sheet1
工程名称：盐城工学院人才公寓河边更换混凝土仿木纹栏杆项目询价单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用 综合单价 | 合价
1 | 人才公寓河边更换混凝土仿木纹栏杆 | 栏杆拆除和更新 1、拆除原有木质栏杆，清理垃圾运出； 2、安装混凝土材质仿木纹栏杆，单元栏杆立柱轴线间距长1.6米，高：原石板面向上1.2米，栏杆立柱嵌入原混凝土地梁0.2米深； 3、原混凝土地梁上叠浇C25混凝土梁，内配纵向钢筋2Φ12@200mm，横向植筋2Φ12沿纵向@2000mm设置，叠浇梁上口与原石板平台平齐； 4、混凝土仿木纹颜色施工方提供样品，由甲方确认。 | m | 65
| 合 计 | 大写： 元 | 小写 ： 元
说明 | 1、上述报价采用“全费用单价法”，即将所有费用均摊销至各个单价中（每个子目报价均为完税价）。报价人以工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。包括人工费、材料费、机械费、施工措施费、安全文明施工措施费、成品保护费、垃圾清运费、规费、税金等一切费用，报价人经现场勘查后自行考虑，无论何种情况综合单价均不得变更；在报价表中，不得更改工程量，如更改，报价作废。 2、投标人自行勘察现场，本工程项目施工过程中的施工安全由报价人负责，安全责任和发生的费用与采购人无关，报价人在报价前充分考虑各种因素，不得另行增加项目及造价。按单元模数制作、安装栏杆，不足模数的部分涉及增加费用已在综合单价中考虑。 3、本工程最高限价：22000元（贰万贰仟元整），高于最高限价的投标报价不予接受。 4、工期要求：15日历天。具体开工日期已甲方通知为准。 5、工程结算方式：工程竣工结算价=实际验收合格的数量*综合单价。本项目须审计，综合单价固定，数量按实结算。 6、工程付款：本工程竣工验收合格经审计后付至审计价的95%，余款待质保期（一年）满无质量问题结清。
| 报 价 人：(盖单位章) |  | 法定代表人或其
| 现场负责人： 联系电话： |  | 委托代理人：(签字或盖章)